## Project Planner
SSRC Teams Calling Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [6 empty] | Period Highlight: | 65 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START Date | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | Resource(s) | PERCENT COMPLETE | Busines Days
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
Project Planning | 2023-08-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | RMT | 100%
Project Disccovery |  | 2 | 2 | 2 | 2 | RMT | 100%
CentrePal Introduction | 2023-08-03 | 2 | 1 | 2 | 1 | CPal, RMT, SSRC | 100%
Telstra Adaptive Collab prep |  | 1 | 15 | 1 | 15 | RMT | 100%
SfB Discovery |  | 11 | 5 | 11 | 5 | RMT, SSRC | 100%
Microsoft Teams Calling Licenses |  | 4 | 15 | 4 | 15 | SSRC | 100%
Teams Prep |  | 19 | 5 | 19 | 5 | RMT, SSRC | 100%
Centrepal Prerequisites | 2023-08-29 | 20 | 5 | 20 | 5 | RMT, SSRC | 100%
CentrePal Design Session | 2023-09-11 | 29 | 2 | 29 | 2 | RMT, SSRC | 100%
CentrePal Build | 2023-09-13 | 31 | 3 | 31 | 3 | CPal | 100%
CentrePal Agent Training | 2023-09-18 | 34 | 1 | 34 | 1 | CPal, SSRC | 100%
CentrePal Pilot/UAT | 2023-09-19 | 35 | 10 | 35 | 10 | Cpal, SSRC | 100%
Teams Call flow design | 2023-09-04 | 36 | 4 | 36 | 4 | RMT, SSRC | 100%
Teams Call flow build | 2023-09-21 | 37 | 5 | 37 | 5 | RMT, SSRC | 100%
Teams calling pilot/UAT | 2023-09-22 | 38 | 15 | 38 | 15 | SSRC | 100%
Teams call flow refinement | 2023-09-22 | 38 | 15 | 38 | 15 | RMT, SSRC | 100%
Teams Calling Internal Training | 2023-09-22 | 38 | 15 | 38 | 15 | SSRC | 100%
Pre-Cutover slack | 2023-10-06 | 47 | 2 | 47 | 2 |  | 0%
Cutover Prep | 2023-10-09 | 49 | 4 | 49 | 4 | RMT | 100%
Cutover | 2023-10-13 | 53 | 1 | 53 | 1 | RMT, SSRC | 100%
CentrePal 2 days Post-Go-Live Support | 2023-10-13 | 53 | 2 | 53 | 2 | CPAL | 100%
Adaptive Collab rollback period | 2023-10-13 | 53 | 5 | 53 | 5 |  | 100%
Post Cutover Project Nurture | 2023-10-13 | 53 | 6 | 53 | 6 | RMT | 100%
Post Cutover Project Slack | 2023-10-23 | 59 | 2 | 59 | 2 |  | 100%
Decommision Skype for Business | 2023-10-25 | 61 | 7 | 61 | 7 | RMT | 100%
Project Acceptance/Closure | 2023-11-01 | 65 | 7 | 64 | 7 | RMT, SRRC | 90%
0%